## Hoja 1
hito | actividad | inicio | fin
preliminares | CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA H=2.10M | 2025-06-02 | 2025-06-03
preliminares | CAMPAMENTO EN TABLA 18 M2 | 2025-06-04 | 2025-06-07
preliminares | INSTALACION PROVISIONAL DE ENERGÍA | 2025-06-09 | 2025-06-10
preliminares | INSTALACION PROVISIONAL DE ACUEDUCTO | 2025-06-11 | 2025-06-12
preliminares | DESMONTE Y RETIRO TEJAS EXISTENTE | 2025-06-13 | 2025-06-19
preliminares | DESMONTE CANAL AGUAS LLUVIAS | 2025-06-20 | 2025-06-22
preliminares | RETIRO DE CABLEADO ELECTRICO | 2025-06-20 | 2025-06-23
preliminares | DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES | 2025-06-24 | 2025-06-28
cubierta | PANEL TIPO SANDWISH | 2025-07-10 | 2025-07-30
cubierta | CANAL LAMINA GALV CAL. 22 | 2025-07-31 | 2025-08-05
cubierta | PINTURA ESTRUCTURA METALICA | 2025-06-24 | 2025-07-08
electrico | TABLERO ELECTRICO 1F 12 CTOS | 2025-08-12 | 2025-08-16
electrico | SALIDAS ILUMINACION E INTERRUPTORES EMT | 2025-08-17 | 2025-08-19
electrico | ACOMETIDA ELECTRICA 1F(2#8) , 3/4" EMT | 2025-08-06 | 2025-08-12
electrico | LAMPARA LINEAL LED 60W | 2025-08-20 | 2025-08-26
electrico | CERTIFICACION RETILAP | 2025-08-30 | 2025-09-30
alcantarillado | REPLANTEO ALCANTARILLADO | 2025-08-27 | 2025-08-28
alcantarillado | EXCAVACION A MAQUINA | 2025-08-29 | 2025-09-03
alcantarillado | RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-SALTARIN | 2025-09-13 | 2025-09-20
alcantarillado | TUBERIA PVC NOVAFORT 6" | 2025-09-04 | 2025-09-12
alcantarillado | PISO E=15CM CONCRETO 21 MPA | 2025-09-21 | 2025-09-30
Formulas:
inicio = [fin, row above] + 1
inicio = [fin, row above]+2