## Sheet1
hito | actividad | inicio | fin | duracion | acumulada | acumulada_%
preliminares | cerramiento provisional en tela h=2.10m | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 1 | 1 | 0.71942
preliminares | campamento en tabla 18 m2 | 2025-06-04 | 2025-06-07 | 3 | 4 | 2.8777
preliminares | instalacion provisional de energía | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 1 | 5 | 3.5971
preliminares | instalacion provisional de acueducto | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 1 | 6 | 4.3165
preliminares | desmonte y retiro tejas existente | 2025-06-13 | 2025-06-19 | 6 | 12 | 8.6331
preliminares | desmonte canal aguas lluvias | 2025-06-20 | 2025-06-22 | 2 | 14 | 10.0719
preliminares | retiro de cableado electrico | 2025-06-20 | 2025-06-23 | 3 | 17 | 12.2302
preliminares | disposición final de sobrantes | 2025-06-24 | 2025-06-28 | 4 | 21 | 15.1079
cubierta | panel tipo sandwish | 2025-07-10 | 2025-07-30 | 20 | 41 | 29.4964
cubierta | canal lamina galv cal. 22 | 2025-07-31 | 2025-08-05 | 5 | 46 | 33.0935
cubierta | pintura estructura metalica | 2025-06-24 | 2025-07-08 | 14 | 60 | 43.1655
electrico | tablero electrico 1f 12 ctos | 2025-08-12 | 2025-08-16 | 4 | 64 | 46.0432
electrico | salidas iluminacion e interruptores emt | 2025-08-17 | 2025-08-19 | 2 | 66 | 47.482
electrico | acometida electrica 1f(2#8) , 3/4" emt | 2025-08-06 | 2025-08-12 | 6 | 72 | 51.7986
electrico | lampara lineal led 60w | 2025-08-20 | 2025-08-26 | 6 | 78 | 56.1151
electrico | certificacion retilap | 2025-08-30 | 2025-09-30 | 31 | 109 | 78.4173
alcantarillado | replanteo alcantarillado | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 1 | 110 | 79.1367
alcantarillado | excavacion a maquina | 2025-08-29 | 2025-09-03 | 5 | 115 | 82.7338
alcantarillado | relleno rocamuerta compact-saltarin | 2025-09-13 | 2025-09-20 | 7 | 122 | 87.7698
alcantarillado | tuberia pvc novafort 6" | 2025-09-04 | 2025-09-12 | 8 | 130 | 93.5252
alcantarillado | piso e=15cm concreto 21 mpa | 2025-09-21 | 2025-09-30 | 9 | 139 | 100